## Obras por Entidad
MATRIZ - OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECUCIÓN POR ENTIDAD Periodo Oct 2021 - Abr 2023
ENTIDAD | NOMBRE DE LA OBRA | PROYECTO DENTRO DEL QUE SE EJECUTA LA OBRA | MONTO DE INVERSIÓN $ | MONTO DEVENGADO $ | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | ESTADO DE LA OBRA | % DE AVANCE DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (georreferenciación con coordenadas) | PARROQUIA DONDE SE UBICA LA OBRA | OBSERVACIONES
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA CONOCOTO | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS | 570142.46 | 570142.46 | 2021-09-01 | 2022-01-28 | Finalizada | 100 | 9968506,81 502661,44 | Conocoto | Acta entrega definitiva
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEROS | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | 75,803.98 | 75,803.99 | 2022-09-20 | 2022-10-17 | En ejecución | 100 | 506923.0951 9977668.3932 | Cumbayá | Acta entrega provisional
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA PARA EL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL Y BLOQUE POSTERIOR | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | 23708.82 | 23708.82 | 2022-09-21 | 2022-02-28 | Finalizada | 100 | 500751,9299 9977424,7239 | Mariscal Sucre | Acta entrega definitiva
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO Y GLP PARA ESPACIOS CONFINADOS PISTA QUITUMBE | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | 26574.16 | 26574.16 | 2022-02-01 | 2022-10-07 | Finalizada | 100 | 495296.16 9967856.11 | Quitumbe | Acta entrega definitiva
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | 623,984.90 | 623,984.91 | 2022-09-10 | 2023-02-06 | En ejecución | 100 | 508445.74 10012180.72 | Perucho | Acta entrega definitiva
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | 150407.96 | 150407.96 | 2022-09-01 | 2022-10-28 | En ejecución | 100 | 496583.04 9972211.57 | San Bartolo | Acta entrega provisional
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | AMPLIACIÓN DE BODEGAS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES EN CARAPUNGO | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | 131966.18 | 131966.18 | 2022-12-12 | 2023-02-16 | En ejecución | 100 | 505936.59 9990102.26 | Calderón | Acta entrega provisional
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | 623,984.90 | 203334.1 | 2022-12-09 |  | En ejecución | 32.59 | 499378.74 9973489.32 | La Ferroviaria
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | 424441.76 | 17639.96 | 2023-01-03 |  | En ejecución | 35 | 503300.26 9990289.99 | Carcelén
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | 1327241.34 | 1123773.64
Elaborado por: | Arq. Oswaldo Rodrigo Raza Merino
Aprobado por: | Dr. Fernando Santiago Orellana Villarreal
Note on I7: Escoger una opción de la lista desplegable.
Note on L7: Escoger una opción de la lista desplegable.

## Anexo Contratos
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA CONOCOTO |  | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEROS |  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA PARA EL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL Y BLOQUE POSTERIOR |  | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO Y GLP PARA ESPACIOS CONFINADOS PISTA QUITUMBE |  | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ |  | AMPLIACIÓN DE BODEGAS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES EN CARAPUNGO |  | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES
Tipo de la Obra | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES Y PREDIOS | Tipo de la Obra | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Tipo de la Obra | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Tipo de la Obra | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Tipo de la Obra | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Tipo de la Obra | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Tipo de la Obra | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Tipo de la Obra | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Tipo de la Obra | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES
Georreferenciación | 9968506.81 502661.44 | Georreferenciación | 506923.0951 9977668.3932 | Georreferenciación | 500751.9299 9977424.7239 | Georreferenciación | 495296.16 9967856.11 | Georreferenciación | 508445.74 10012180.72 | Georreferenciación | 496583.04 9972211.57 | Georreferenciación | 505936.59 9990102.26 | Georreferenciación | 499378.74 9973489.32 | Georreferenciación | 503300.26 9990289.99
Entidad responsable: | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Entidad responsable: | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Entidad responsable: | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Entidad responsable: | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Entidad responsable: | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Entidad responsable: | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Entidad responsable: | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Entidad responsable: | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Entidad responsable: | CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
(por favor llenar la información de todos los contratos existentes) |  | (por favor llenar la información de todos los contratos existentes) |  | (por favor llenar la información de todos los contratos existentes) |  | (por favor llenar la información de todos los contratos existentes) |  | (por favor llenar la información de todos los contratos existentes) |  | (por favor llenar la información de todos los contratos existentes) |  | (por favor llenar la información de todos los contratos existentes) |  | (por favor llenar la información de todos los contratos existentes) |  | (por favor llenar la información de todos los contratos existentes)
IMÀGENES DE LA OBRA ANTES AHORA |  | IMÀGENES DE LA OBRA ANTES AHORA |  | IMÀGENES DE LA OBRA ANTES AHORA |  | IMÀGENES DE LA OBRA ANTES AHORA |  | IMÀGENES DE LA OBRA ANTES AHORA |  | IMÀGENES DE LA OBRA ANTES AHORA |  | IMÀGENES DE LA OBRA ANTES AHORA |  | IMÀGENES DE LA OBRA ANTES AHORA |  | IMÀGENES DE LA OBRA ANTES AHORA
Nombre del Contrato: | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA CONOCOTO | Nombre del Contrato: | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEROS | Nombre del Contrato: | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA PARA EL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL Y BLOQUE POSTERIOR | Nombre del Contrato: | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO Y GLP PARA ESPACIOS CONFINADOS PISTA QUITUMBE | Nombre del Contrato: | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO | Nombre del Contrato: | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ | Nombre del Contrato: | AMPLIACIÓN DE BODEGAS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES EN CARAPUNGO | Nombre del Contrato: | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ | Nombre del Contrato: | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES
Objeto del Contrato: | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES Y PREDIOS | Objeto del Contrato: | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Objeto del Contrato: | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Objeto del Contrato: | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Objeto del Contrato: | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Objeto del Contrato: | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Objeto del Contrato: | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Objeto del Contrato: | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | Objeto del Contrato: | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES
Hipervínculo al contrato | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=e2zd8_Hr3TibpiKzFi-Cg3KMcrvyj7ejsb_lPkXyvBM, | Hipervínculo al contrato | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wHCeB-z-7D5LQURkfqtKj6zMfLhnaKq3X-0GNCSo_7c, | Hipervínculo al contrato | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YuOw98OKy1KbKBKKG23D1mapdqg6nenUFCaHiS-gS2E, | Hipervínculo al contrato | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_r0qbImXNxi5F0FfEO_ojwvVg9GeO8RjGkU6HTLVU3w, | Hipervínculo al contrato | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=d-1xB9iJlWVxVS4EtDYPHv8a0p-3qaiFUvpxNKMwXQ0, | Hipervínculo al contrato | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HClALTGz5WYDDaBnigwQUNSowQvmYU9-VntRarPKoD4, | Hipervínculo al contrato | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TPw60ON3vxIfnsOeZ9lRWiPUWVkI7OYSujN7E5iZ6_U, | Hipervínculo al contrato | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=U0tuGXXt3OuAC-QlkzStTdfBDgbie8mFa55IkqUvnCU, | Hipervínculo al contrato | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gUMpd1zsj5wccwm1wDERL9v6bQccYWzo-Gtb-6TCQck,
Fecha de Suscripción: | 13 de agosto de 2021 | Fecha de Suscripción: | 9 de septiembre de 2022 | Fecha de Suscripción: | 6 de enero del 2022 | Fecha de Suscripción: | 13 de enero 2022 | Fecha de Suscripción: | 09 de agosto del 2022 | Fecha de Suscripción: | 25 de agosto del 2022 | Fecha de Suscripción: | 25 de noviembre del 2022 | Fecha de Suscripción: | 20 de octube del 2022 | Fecha de Suscripción: | 13 de diciembre del 2022
Plazo del Contrato: | 120 dias calendario | Plazo del Contrato: | 60 días calendario | Plazo del Contrato: | 45 días calendario | Plazo del Contrato: | 60 dias calendario | Plazo del Contrato: | 150 dias calendario | Plazo del Contrato: | 75 dias calendario | Plazo del Contrato: | 60 dias calendario | Plazo del Contrato: | 180 dias calendario | Plazo del Contrato: | 150 dias calendario
Contratista: | CONSORCIO AVIROM | Contratista: | Ramiro Barreno Lliguin | Contratista: | CASTARCONS CIA. LTDA. | Contratista: | Freddy Valencia Guerrero | Contratista: | Ing. Luis Francisco Vaca Yanez | Contratista: | Ing. Henry Daniel Reyes Martínez | Contratista: | Ing. Eduardo Tumbaco Yalama | Contratista: | Arq. Elsie Elizabeth Aviles Rosado | Contratista: | Ing. Iván Baquero Benítez
Monto del Contrato (Sin IVA): | 570142.46 | Monto del Contrato (Sin IVA): | 75803.98 | Monto del Contrato (Sin IVA): | 23708.82 | Monto del Contrato (Sin IVA): | 26574.16 | Monto del Contrato (Sin IVA): | 623,984.90 | Monto del Contrato (Sin IVA): | 150407.96 | Monto del Contrato (Sin IVA): | 131966.18 | Monto del Contrato (Sin IVA): | 623,984.90 | Monto del Contrato (Sin IVA): | 424441.76

## Hoja1 (hidden)
PARROQUIAS
Alangasí
| Amaguaña | 2021-10-01
Fase de Inicio | Atahualpa | 2023-04-30
En ejecución | Belisario Quevedo
Finalizada | Calacalí
Calderón
Carcelén
Centro Histórico
Infraestructura | Chavezpamba
Equipamiento | Checa
Mejoras - Mantenimiento - Adecuación | Chilibulo
Otros | Chillogallo
Chimbacalle
Cochapamba
Comité del Pueblo
Concepción
Conocoto
Cotocollao
Cumbayá
El Condado
El Inca
El Quinche
Gualea
Guamaní
Guangopolo
Guayllabamba
Iñaquito
Itchimbía
Jipijapa
Kennedy
La Argelia
La Ecuatoriana
La Ferroviaria
La Libertad
La Mena
La Merced
Llano Chico
Lloa
Magdalena
Mariscal Sucre
Nanegal
Nanegalito
Nayón
Nono
Pacto
Perucho
Pifo
Píntag
Pomasqui
Ponceano
Puéllaro
Puembo
Puengasí
Quitumbe
Rumipamba
San Antonio de Pichincha
San Bartolo
San José de Minas
San Juan
Solanda
Tababela
Tumbaco
Turubamba
Yaruquí
Zámbiza